## Sheet1
序号 | 模块 | 功能 | 进展 | 负责人 | 时间
1 | MGR--我的工作 |  |  |  | 2018-03-08
2 |  | 已签约 | 90% | 宋岳斌 | 2018-03-08
3 |  | 待审核 | 90% | 宋岳斌 | 2018-03-08
4 |  | 预约 | 0 | 宋岳斌 | 2018-03-08
5 |  | 日历 | 80% | 宋岳斌 | 2018-03-08
6 | 本区居民列表 |  |  |  | 2018-03-08
7 |  | 档案列表 | 85% | 李敬宇 | 2018-03-08
8 |  | 新建档案 | 75% | 李敬宇 | 2018-03-08
9 | 随访访视 |  |  |  | 2018-03-08
10 |  | 随访访视记录表 | 70% | 李敬宇 | 2018-03-08
11 | 健康体检 |  |  |  | 2018-03-08
12 |  | 健康体检记录 | 85% | 李敬宇 | 2018-03-08
13 | 健康测量 |  |  |  | 2018-03-08
14 |  | 血压测量 | 100% | 宋岳斌 | 2018-03-08
15 |  | 血糖测量 | 100% | 宋岳斌 | 2018-03-08
16 |  | 尿液测量 | 80% | 宋岳斌 | 2018-03-08
17 |  | 测量记录列表 | 90% | 宋岳斌 | 2018-03-08
18 | 基础数据 |  |  |  | 2018-03-08
19 |  | 信息列表 | 95% | 李敬宇 | 2018-03-08
20 |  | 员工列表 | 100% | 李敬宇 | 2018-03-08
21 |  | 管理员列表 | 65% | 宋岳斌 | 2018-03-08
22 |  | 用户列表 | 100% | 宋岳斌 | 2018-03-08
23 |  | 资讯分类 | 90% | 李敬宇 | 2018-03-08
24 |  | 居民服务包 | 90% | 宋岳斌 | 2018-03-08
25 |  | 组织服务列表 | 80% | 宋岳斌 | 2018-03-08
26 | 微信设置 |  |  |  | 2018-03-08
27 |  | 微信账户 | 100% | 李敬宇 | 2018-03-08
28 |  | 微信用户 | 100% | 李敬宇 | 2018-03-08
29 |  | 微信消息模板 | 30% | 宋岳斌 | 2018-03-08
30 |  | 微信菜单 | 90% | 宋岳斌 | 2018-03-08
31 |  | 文本消息 | 40% | 宋岳斌 | 2018-03-08
32 | 系统配置 |  |  |  | 2018-03-08
33 |  | 权限列表 | 0 | 宋岳斌 | 2018-03-08
34 |  | 基础参数 | 100% | 李敬宇 | 2018-03-08
35 | 工作统计 |  |  |  | 2018-03-08
36 |  | 服务统计 | 0 | 宋岳斌 | 2018-03-08
37 |  | 积分统计 | 90% | 宋岳斌 | 2018-03-08